## Hoja1
No. | Riesgo | Tipo | Respuesta | Plan de Contingencia | Responsable
1 | Tiempo insuficiente para pruebas en varios dispositivos. | Alto | Reducir | Utilizar herramientas automatizadas para validar la página en distintos dispositivos | Desarrollador front
2 | Poca retroalimentación de personas externas | Medio | Reducir | Compartir el proyecto a distintas personas para que prueban las funcionalidades | Desarrolladores
3 | Errores por la API de Spotify | Medio | Reducir | Crear componentes que identifique errores y pueda mostrar feedback al usuario | Desarrollador front y back
4 | Problemas de compatibilidad entre tecnologías | Medio | Evitar | Buscar en documentación si existen problemas entre compatibilidad | Desarrollador back
5 | Poco tiempo para lograr proyección deseada | Medio | Evitar | Establecer issues con tiempos objetivos | Desarrolladores
6 | Ambisión desmedida de alcance de proyecto | Medio | Reducir | Establecer una proyección realista y enfocarse en objetivos primordiales | Desarrolladores
7 | Poca documentación sobre tecnologías empleadas | Medio | Prever | Uso de tecnologías populares donde se pueda encontrar documentación útil | Desarrolladores
8 | Caídas de servicios | Bajo | Prever | Informarse sobre problemas con los servicio usados por alguna contingencia | Desarrolladores
9 | Errores de cominicación entre integrantes | Bajo | Evitar | Manejar siempre un canal abierto de comunicación | Desarrolladores
10 | Diferentes visiones de resultado final entre integrantes | Bajo | Evitar | Hacer un plan desde el principio para saber hasta donde es el alcance | Desarrolladores
11 | Issues con tiempos y objetivos poco viables | Alto | Reducir | Hacer issues basando en cosas realistas y posibles bajo el tiempo dado | Desarrolladores
12 | Usabilidad reducida por diseño | Medio | Evitar | Uso de reglas de UI/UX para hacer interfaces y usabilidad con resultado deseado | Desarrollador front